Техническое задание

Национальный эксперт должен:

a. Собрать необходимые материалы, связанные с правовой и институциональной основами национальной системы экологической оценки и подготовить экспресс-обзор национальной системы экологической оценки и ОВОС под руководством международного эксперта. Данный экспресс-обзор будет использован международным консультантом для анализа собранных материалов и обновления Руководящих принципов (в соответствии с графиком работы);

b. Содействовать проработке изменений в обзоре, по мере необходимости (за одну неделю до первого субрегионального мероприятия);

c. Участвовать в первом субрегиональном мероприятии и внести свой вклад согласно повестке дня мероприятия (ориентировочно 26 января 2017 года);

d. В случае необходимости, по просьбе национального правительственного представителя, оказывать помощь в подготовке презентаций для совещаний (на протяжении всего проекта);

e. Оказывать содействие международному консультанту в сборе дополнительных материалов и проведения интервью с представителями правительства, гражданского общества и других заинтересованных сторон (на протяжении всего проекта);

f. Содействовать проведению анализа материалов для подготовки обзора (ориентировочно к середине февраля 2017 г.);

g. Принять участие во втором субрегиональном мероприятия и выступить с презентацией на соответствующем национальном мероприятии (ориентировочно 1-я неделя апреля 2017 г.);

h. Участвовать в национальном мероприятии, проводимом в соответствующих странах (по мере необходимости);

i. Содействовать разработке обновленной версии Руководящих Принципов, после второго мероприятия и участвовать в доработке Руководящих Принципов (с 1-ой недели апреля 2017 года до конца проекта).

j. Предоставлять материалы соответствующим национальным партнерам для содействия принятию Руководящих Принципов (в соответствии с графиком работы).