**Концепция Проекта**

**«Обновление сведений о статусе водно-болотных угодий (ВБУ) в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане путем сбора и распространения наилучших существующих практик для сохранения и рационального использования ВБУ местными сообществами»**

**Краткое резюме:**

*Центральная Азия — это обширный регион с разными видами водно-болотных угодий, включая озера, реки, водохранилища и заболоченные земли, которые предоставляют важные экосистемные услуги как для людей, так и для окружающей среды, в особенности, в засушливых районах. Водно-болотные экосистемы в регионе подвержены нарастающему давлению антропогенного фактора, нерациональному природопользованию и изменению климата. Однако некоторые местные сообщества имеют опыт устойчивых практик для сохранения и устойчивого использования водно-болотных угодий. Данный проект нацелен на сбор имеющихся наилучших практик через процесс продолжительной работы с местными сообществами в* *Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане. Работа с местным населением важна для того, чтобы обеспечить понимание выгод от использования ресурсов ВБУ местными сообществами. Основным результатом проекта будет являться руководство на национальных языках, содержащее наилучшие практики местного населения для сохранения и устойчивого использования ВБУ. Использование подобного подхода «снизу-вверх» через работу с местным населением, пользующихся услугами ВБУ, необходимо для повышения осведомленности о ценности ВБУ. Ранее опубликованное руководство по ВБУ в Центральной Азии было опубликовано в 2012 году. Руководство, содержащее актуальную информацию о наилучших практиках по сохранению и управлению ВБУ необходимо для политиков при принятии решений.*

**Страны реализации проекта:** Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан

**Продолжительность проекта:** 12 месяцев (Март 2017-Mарт 2018)

**Бюджет:** USD 34,574

**Инициатор деятельности:** Рамсарская Региональная Инициатива Центральной Азии (РРИ-ЦА)

**Проблема:** Существуют проблемы, связанные с сохранением и использованием ВБУ, на национальном и региональном уровнях в Центральной Азии. В том числе, из-за ограниченного государственного финансирования, не проводятся исследования об эффективности государственной политики для сохранения и устойчивого использования ВБУ. Последняя публикация о статусе ВБУ в Центральной Азии была выпущена в 2012 году. В результате, это приводит к низкому уровню осведомленности о ценности ВБУ среди политиков и других заинтересованных лиц. Также необходимо подчеркнуть низкий уровень вовлеченности местного населения в процесс принятия решений и распространении знаний о ценности ВБУ.

**Цель:** Обновить информацию о ВБУ в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане путем сбора и распространения информации о наилучших практиках местных сообществ для сохранения и управления ВБУ.

**Задачи:**

1. Повысить осведомленность о ценности ВБУ и предоставляемых ими услугах;
2. Обновить информацию о ВБУ в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане, путем сбора данных о наилучших практиках местного населения для сохранения и устойчивого использования ВБУ;
3. Организовать мероприятия, приуроченные к Всемирному дню ВБУ, с вовлечением местного населения.

**Результаты:** Основным результатом проекта будет руководство на национальных языках, которое будет содержать информацию о наилучших практиках местных сообществ для сохранения и устойчивого использования ВБУ в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане и.

**Мероприятия:**

1. *Найм экспертов по ВБУ в каждой из трех стран.* Необходимо нанять эксперта по ВБУ в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане для того, чтобы представить информацию для сбора наилучших для сохранения и управления ВБУ местными сообществами.
2. *Собрать примеры наилучших практик местного населения для сохранения и устойчивого использования ВБУ.* Национальные эксперты для начала определят местные сообщества, которые используют эффективные практики в сохранении и использовании ВБУ. После они проведут интервью с местным населением и заполнят опросники, организуют соответствующие мероприятия для сбора практик в каждой стране.
3. *Проанализировать и обработать информацию для составления документа руководства.* Национальному эксперту необходимо проанализировать информацию и представить ее в виде документа.
4. *Перевести руководство на национальные языки.* Руководство, подготовленное на русском языке, будет переведено на казахский, кыргызский, туркменский и английский языки.
5. *Разработать дизайн и опубликовать руководство на трех языках. Руководство будет обработано дизайнером и распечатано в полиграфии.* В руководстве будет упоминание о благодарности правительству Японии за финансовую поддержку проекта.
6. *Распространить руководство о наилучших практиках местных сообществ.* Электронные версии документа будут размещены на соответствующих интернет-ресурсах национальных, региональных и международных организаций в регионе (включая сайт РЭЦЦА и Секретариата Рамсарской Конвенции).
7. *Организовать мероприятия, посвященные Всемирному дню ВБУ с вовлечением местного населения на ключевых ВБУ в 2018 году.* Празднование дня ВБУ будет включать в себя распространение руководства среди местного населения на ключевых ВБУ. Для презентации руководства, дискуссии и обмена наилучшими практиками будут приглашены государственные представители, ответственные за природопользование на ВБУ.