ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Национального эксперта

для участия в проекте «Обновление сведений о статусе водно-болотных угодий (ВБУ) в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане путем сбора и распространения наилучших существующих практик для сохранения и рационального использования ВБУ местными сообществами»

1. **Цели и задачи (конкретные функции национального эксперта)**

Целью деятельности является сбор и распространение наилучших практик местных сообществ для сохранения и рационального использования (ВБУ) по отдельности в каждой из стран: в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане.

Целью данного договора является привлечение национального эксперта для:

1. Обеспечения реализации проекта на национальном уровне;
2. Проведения экспертных оценок состояния ВБУ, для которых имеются наилучшие практики местных сообществ по их сохранению и рациональному использованию;
3. Сбора наилучших практик охраны и управления ВБУ местными сообществами;
4. Проведения встреч с местными сообществами, имеющими практику управления и охраны ВБУ;
5. Анкетирования и анализа его результатов о наилучших практиках местных сообществ;
6. Написания руководства, включающего информацию о наилучших практиках охраны и управления ВБУ местными сообществами и их современном состоянии;
7. Организации мероприятия, приуроченного к Всемирному дню ВБУ в 2018 г.

.

1. **Выполняемые работы и предварительные сроки их выполнения**
* Разработать анкету для проведения опроса, план и график работ, а также содержание руководства (конец мая 2017 года);
* Собрать необходимые материалы о наилучших практиках охраны и устойчивого использования и текущем состоянии ВБУ, провеcти встречи с местными сообществами, имеющими практику управления и охраны ВБУ, и провести оценку экологического состояния ВБУ, для которых известно об успешной реализации практики по их охране и устойчивому использованию (до конца сентября 2017 года);
* Провести анализ собранных материалов о практике охраны и управления ВБУ местными сообществами (до конца октября 2017 года);
* Составить руководство по утвержденной форме, включающее информацию наилучших практиках охраны и управления ВБУ местными сообществами (до середины ноября 2017 года);
* Участвовать в редактировании и контролировать процесс перевода на национальный язык, дизайна и публикации руководства (до конца декабря 2017 года);
* Провести круглый стол (пресс-конференцию) для презентации руководства лицам, принимающим решения и другим заинтересованным лицам (до 2 февраля 2018 года);
* Подготовить и провести акции «День ВБУ» в стране (до конца марта 2017 года);
* Подготовить отчеты по проекту: финансовый и технический (до конца февраля 2017 года).

График работы будет установлен в ходе выполнения работ.

1. **Требуется ли отчет:**

[x]  ДА

Текст Руководства о наилучших практиках охраны и управления ВБУ местными сообществами

Количество страниц: примерно 20 (включая карты и иллюстрации).

Язык: русский

Формат: A4

Промежуточные отчеты - 3 (в конце мая, августа, октября)

Финальный финансовый и технический отчет по реализации проекта (к концу марта 2018 г.).

1. **Оплата**

Общая стоимость Работ составляет GROSS 1000 (тысяча) долларов США, включая все налоги, удерживаемые у источника выплаты в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан. Сумма к оплате за вычетом всех налогов, составляет NETT 800 (восемьсот) долларов. Сумма будет выплачена эксперту в три этапа при условии выполнения им заданий, описанных выше:

* первая выплата в размере 250 долларов США будет сделана до 31 мая 2017 года;
* вторая выплата в размере 250 долларов США будет выплачена до 30 сентября 2017 года;
* третья выплата в размере 300 долларов США будет сделана до 31 марта 2018 года.

Период работы: 1 мая 2017 года - 31 марта 2018 года.

1. **Показатели эффективности**
* Своевременное предоставление результатов работы в соответствии с графиком работ;
* Хорошее качество текста документов (на русском языке), с точки зрения сути и стиля, с минимальной необходимостью исправлений;
* Удовлетворенность от общей эффективности эксперта, его коммуникации со всеми задействованными сторонами в ходе подготовки документов и встреч, способности наладить и обеспечить конструктивный диалог с местными сообществами, а также умения работать в команде и организаторских способностей.